УТВЕРЖДЕН:

_______________С.А. Гаршина

Глава Администрации Волочаевского сельского поселения

«____»_____________2025 год

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА»

За 1 полугодие 2025 года

I Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)6 | Плановое значение на конец отчетного периода6 | Фактическое значение на конец отчетного периода8 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года7 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекс процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зеленый | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района | КПМ | возрастания | процентов | Х | 0,0 | Х | - | 0,0 | - | 0,0 | Срок реализации до 31.12.2025 |
| 1.2. | Зеленый | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района | КПМ | убывание | процентов | Х | 0,0 | Х | - | 0,0 | - | 0,0 | Срок реализации до 31.12.2025 |

2.Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 комплекс процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена деятельность Администрации Волочаевского сельского поселения» |  | единиц | - | - | Х |  | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | Тесленко И.А. – заведующий сектором экономики и финансов | - | Срок реализации до 31.12.2025 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2. «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района» |  | единиц |  | - | Х |  | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | Тесленко И.А. – заведующий сектором экономики и финансов | - | Срок реализации до 31.12.2025 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Подготовлено постановление Администрации Волочаевского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на очередной финансовый год и плановые периоды» |  | - | - | - | - |  | - | - | - | 01.06.2025 | 01.06.2025 | - | Заведующий сектором экономики и финансов финансов - Тесленко И.А. | - | Принято постановление от 13.05.2025 № 58 |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Принято распоряжение Администрации Волочаевского сельского поселения «О внесении изменений в распоряжение Администрации Волочаевского сельского поселения от 18.04.2016 № 35-1 О методике и порядке планирования бюджетных |  | - | - | - | - |  | - | - | - | 01.07.2025 | - | 01.11.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов финансов - Тесленко И.А. | - | На отчетную дату подготовка проекта распоряжения находится в процессе |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» |  | - | - | - | - |  | - | - | - | 31.12.2025 | Х | 31.12.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов финансов - Тесленко И.А. | - | - |

3.Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименования мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация бюджетного процесса» (всего), в том числе: | 10579,6 | 10579,6 | 10579,6 | 4015,1 | 4015,1 | 38,0 | Освоение бюджетных средств осуществляется в полном объеме в соответствии с планом графиком закупок. В настоящее время заключены контракты, которые находятся на исполнении (срок оказания услуг, исполнения работ в течении 2025 года) Полное освоение бюджетных средств по мероприятиям программы запланировано до конца отчетного года. |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения (всего), из них: | 10579,6 | 10579,6 | 10579,6 | 4015,1 | 4015,1 | 38,0 |  |
| Мероприятия (результат) 1»Обеспечена деятельность Администрации Волочаевского сельского поселения» (всего), из них: | 10579,6 | 10579,6 | 10579,6 | 4015,1 | 4015,1 | 38,0 |  |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения (всего), из них: | 10579,6 | 10579,6 | 10579,6 | 4015,1 | 4015,1 | 38,0 |  |