Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Администрация Волочаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019     	                            № 28                               п. Волочаевский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения  постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 137, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения                                                 Н.А. Дреева

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 05.03.2019 №28

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 
Волочаевского сельского поселения «Эффективное 
управление муниципальными финансами» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

В соответствии с Перечнем муниципальных  программ Волочаевского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 02.09.2013 № 74, Администрация Волочаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная  программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 137.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Волочаевского сельского поселения, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Волочаевского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2018 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы бюджета Волочаевского сельского поселения в 2018 году исполнены в объеме 8787,6 тыс. рублей или 98,7 процентов к плану, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 3454,8 тыс. рублей или 96,9 % к плановым показателям 2018 года (3565,1 тыс. рублей).

Расходы бюджета Волочаевского сельского поселения в 2018 году исполнены в объеме 9867,7 тыс. рублей, что составляет 99,6 процентов от плановых назначений 2018 года (9906,6 тыс. рублей).

На социально-культурную сферу (социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт) направлено  3466,7 тыс. рублей (35,1 процентов всех расходов).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Волочаевского сельского поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие Решения Собрания депутатов Волочаевского сельского поселения от 28.12.2017 № 68 «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования в Волочаевском сельском поселении постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 18.01.2016 № 11 утверждены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Волочаевского сельского поселения на долгосрочный период. В соответствии с данными правилами в 2016 году разработан проект бюджетного прогноза Волочаевского сельского поселения на долгосрочный период и внесен в Собрание депутатов Волочаевского сельского поселения одновременно с проектом Решения о бюджете Волочаевского сельского поселения на очередной бюджетный период и на плановый период.

Задачи сбалансированности бюджета Волочаевского сельского поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2018 году путем внесения ряда изменений в Решение Собрание депутатов Волочаевского сельского поселения от 28.12.2017 № 68 «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 27.12.2018 № 107 «О бюджетном процессе в Волочаевском сельском поселении».

Межбюджетные трансферты в связи с передачей полномочий по решению вопросов местного значения из бюджета Волочаевского сельского поселения бюджетам других уровней в 2018 году не выделялись.

Бюджетные кредиты из бюджета Орловского района в 2018 году не привлекались.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято Решение Собранием депутатов от 30.05.2018 № 85 «Об отчете об исполнении бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района за 2017 год», приняты постановления Администрации Волочаевского сельского поселения от 04.05.2018 № 52 «Об отчете об исполнении  бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района за I квартал 2018 года», от 10.07.2018 № 90 «Об отчете об исполнении бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района за 1 полугодие 2018 года» и от 08.10.2018 № 106 «Об отчете об исполнении бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района за 9 месяцев 2018 года». По проектам Решений «Об отчете об исполнении бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района за 2017 год» и «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Волочаевского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района за 2017 год» и «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Эффективное управление муниципальным долгом Волочаевского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета Волочаевского сельского поселения.

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий муниципальной программы

В 2018 году муниципальной программой была запланирована реализация 9 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Волочаевского сельского поселения.

1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Волочаевского сельского поселения и снижением недоимки».

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Волочаевского сельского поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Волочаевского сельского поселения от 29.05.2014 № 64 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Орловском сельском поселении до 2022 года» (в редакции постановления от 21.11.2017 №140). В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет по итогам 2018 года составил: по земельному налогу – на 89,9 тыс. рублей, налогу на доходы физических лиц – на 60,4 тыс. рублей.

Недоимка в бюджет Волочаевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2019 составила 112,2 тыс. рублей.

1.2. «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных  нормативно правовыми актами Волочаевского сельского поселения».

В отчетном периоде проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. Результаты рассмотрены на заседаниях постоянной комиссии по бюджету, налогам и собственности Волочаевского сельского поселения. В итоге все льготы признаны актуальными.

1.3. «Формирование расходов бюджета Волочаевского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами».

Четвертый год подряд Волочаевским сельским поселением планирование и исполнение бюджета Волочаевского сельского поселения осуществлялось по программному принципу. Администрацией Волочаевского сельского поселения утверждено 12 муниципальных программ, которые включены в перечень муниципальных программ Волочаевского сельского поселения (распоряжение Администрации Волочаевского сельского поселения от 02.09.2013 № 74 в редакции постановления от 06.11.2015 №76).

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры Решения от 28.12.2017 № 68 «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». На реализацию принятых муниципальных программ в 2018 году направлено 9643,9 тыс. рублей или 97,7 процентов от общего объема расходов бюджета Волочаевского сельского поселения. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 99,6 процента.

Целью подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» является нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района, формирование бюджетной отчетности.

2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

По итогам 2018 года приняты решения Собрания депутатов:

«Решение Собрания депутатов Волочаевского сельского поселения от 27.12.2018 № 107 «О бюджетном процессе в Волочаевском сельском поселении».

2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Волочаевского сельского поселения».

Решением Собрания депутатов от 28.12.2017 № 68 «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Волочаевского района в объеме 2,0 тыс. рублей, или 0,02 процента от расходов бюджета Волочаевского сельского поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда местных администрацией, не превышающий 3 процентов от общего объема расходов бюджета Волочаевского сельского поселения.

В течение 2018 года предоставление указанных средств не осуществлялось в связи с отсутствием оснований.

2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Волочаевского сельского поселения».

Обеспечение деятельности Администрации Волочаевского сельского поселения производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2018 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией 
плана-графика закупок на 2018 год.

2.4. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района».

В соответствии с постановлениями Администрации Волочаевского сельского поселения от 02.03.2017 № 18 «Об утверждении бюджетного прогноза Волочаевского сельского поселения на период 2017-2022 годов» (ред. постановления от 28.02.2018 №27 «О внесении изменений в постановление

Администрации Волочаевского сельского поселения от 02.03.2017 № 18»), от 16.10.2018 № 110 «Об утверждении Программы оптимизации расходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района до 2020 года», от 26.06.2018 № 83 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Волочаевского сельского поселения Волочаевского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 26.10.2018 № 119 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Волочаевского сельского поселения Волочаевского района на 2018-2020 годы», распоряжениями Администрации Волочаевского сельского поселения от 12.08.2013 № 63 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета  Волочаевского сельского поселения Орловского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета  Волочаевского сельского поселения Орловского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района)», от 02.10.2017 №83 «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 30.12.2016 № 120 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Волочаевского сельского поселения», от 01.09.2017 №80 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района», от 13.12.2018 № 76 «Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района в текущем финансовом году» осуществлялась организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Волочаевского сельского поселения.

Целью подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Волочаевского сельского поселения» является эффективное управление муниципальным долгом Волочаевского сельского поселения.

3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Волочаевского сельского поселения, управления муниципальным долгом Волочаевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

В 2018 году бюджетные кредиты из бюджета Орловского района не привлекались.

По состоянию на 01.01.2019 сумма муниципального долга составляет 0,0 руб.

3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Волочаевского сельского поселения».

Решением Собрания депутатов Волочаевского района от 28.12.2017 № 68 «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом внесенных изменений) расходы на обслуживание муниципального долга Волочаевского сельского поселения не предусмотрены, в связи с тем, что привлечение бюджетных кредитов не планировалось.

Целью подпрограммы 4 «Внедрение и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» является внедрение и развитие в Волочаевском сельском поселении информационной системы, которая позволит существенно повысить качество финансового менеджмента и контроля, обеспечить эффективную интеграцию с федеральными, областными информационными системами, а также предоставит гражданам возможность получения в доступной и наглядной форме информации о параметрах бюджета Волочаевского сельского поселения, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

4.1. «Приобретение программного продукта системы управления базами данных».

4.2. «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Волочаевского сельского поселения в части приобретения подсистем и средств вычислительной техники».

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Волочаевского сельского поселения» оказали влияние следующие факторы:

- рост коэффициента – дефлятора инвентаризационной стоимости;

- рост средней заработной платы;

- увеличение налогооблагаемой базы по земельному налогу в связи с реализацией земельных участков, находящихся в государственной (муниципальной) собственности.

Отмечена динамика снижения доходной части бюджета Волочаевского сельского поселения. Объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам за 2018 год ниже аналогичного периода прошлого года на  331,5 тыс. рублей, или на 8,8 процентов (налоговые и неналоговые поступления – факт 2018 года – 3454,8 тыс. рублей; факт 2017 года в сопоставимых условиях 2018 года – 3786,3 тыс. рублей).

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2018 году из 11 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения одно мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Волочаевского сельского поселения» подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Решением Собрания депутатов от 28.12.2017 № 68 «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом внесенных изменений).

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы,  в 2018 году составил 3790,2 тыс. рублей (с учетом внесенных изменений в 2018 году). Фактическое освоение средств муниципальной   программы по итогам 2018 года составило 3762,6 тыс. рублей, или 99,3 процентов. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 27,6 тыс. рублей.

Текущая кредиторская задолженность по договорным обязательствам в рамках муниципальной программы (услуги связи и коммунальные услуги) по состоянию на 01.01.2019 года отсутствует.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год также приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

В 2018 году по всем показателям (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 
2018 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о внесенных 
изменениях в муниципальную программу

В течение 2018 года в муниципальную программу четыре раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Волочаевского   сельского   поселения   от   05.03.2018 № 32,  от 30.05.2018 № 63,

от 18.10.2018 № 115, от 28.12.2018 №171.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов  от 28.12.2017 года № 68 «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

уточнения показателей (индикаторов) муниципальной программы в связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными до администрации изменениями по показателям расходов бюджета Волочаевского сельского поселения на 2018-2020 годы;

приведения муниципальной программы в соответствие с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации по долгосрочному бюджетному планированию, в том числе в части сроков подготовки бюджетного прогноза Волочаевского сельского поселения на долгосрочный период.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Волочаевского сельского поселения, безвозмездных поступлений из областного и федеральных бюджетов, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Волочаевского сельского поселения, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной  программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной  программы в 2018 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Раздел 8. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

С 2019 года реализация основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы прекращена в связи с принятием постановления Администрации Волочаевского сельского поселения 30.11.2018 №138 «Об утверждении муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами»».

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Эффективное управления муниципальными финансами»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами» | всего | 3790,2 | 3790,2 | 3762,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 3790,2 | 3790,2 | 3762,6 |
|  | внебюджетные источники | - | – | – |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | – | – | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Волочаевского сельского поселения и снижением недоимки» | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.2. «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно правовыми актами Волочаевского сельского поселения» | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета Волочаевского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами» | всего | – | – | – |
| Подпрограмма 2. «Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 3790,2 | 3790,2 | 3762,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 3790,2 | 3790,2 | 3762,6 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Волочаевского сельского поселения» | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Волочаевского сельского поселения» | всего | 3790,2 | 3790,2 | 3762,6 |
| Основное мероприятие 2.4. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Волочаевского сельского поселения» | всего | – | – | – |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Волочаевского сельского поселения» | всего | – | – | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Волочаевского сельского поселения, управления муниципальным долгом Волочаевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Волочаевского сельского поселения» | всего | – | – | – |
| Подпрограмма 4. «Внедрение и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие 4.1. «Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне муниципальных образований сельских поселений» | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2. «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами в Волочаевском сельском поселении в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники» | всего | - | - | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Эффективное управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Волочаевского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | – |
| 2. | Качество управления финансами Волочаевского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом администрации Волочаевского района | степень | I | I | I | - |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Волочаевского сельского поселения | процент | 108,3 | >100,0 | 96,9 | - |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Волочаевского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Волочаевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Волочаевского сельского поселения | процент | 93,1 | 97,7 | 97,7 | В ходе исполнения бюджета увеличен объем ассигнований по непрограммным направлениям расходов в связи с возникновением непредвиденных расходов по предоставлению бюджету Орловского района иных межбюджетных трансфертов за счет остатка средств дорожного фонда, сложившегося по состоянию на 01.01.2018 года. |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Волочаевского сельского поселения | процент | 96,3 | 99,0 | 99,6 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Волочаевского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Волочаевского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процент | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Волочаевского сельского поселения в объеме расходов бюджета Волочаевского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Внедрение и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Волочаевского сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100 | - |