Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Администрация Волочаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019        	                                  № 34                              	п. Волочаевский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной     программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-хозяйственной продукции, сырья и продовольствия», по результатам за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 06.11.2015 № 218 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения                                                 Н.А.Дреева

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 05.03.2019 №34

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие территории Волочаевского сельского поселения на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по газификации | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Н.А. Дреева специалист первой категории Е.А. Молчанова | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 530 100,0 | 529 222,41 | 99,8 |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Н.А. Дреева специалист первой категории Е.А. Молчанова |  |  |  | 530 100,0 | 529 222,41 | 99,8 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | всего | 530,1 | 529,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет Орловского района | 507,4 | 506,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 22,7 | 22,7 |
| Подпрограмма 1 | «Устойчивое развитие территории Волочаевского сельского поселения на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года» | всего | 530,1 | 529,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет Орловского района | 507,4 | 506,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 22,7 | 22,7 |