Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Администрация Волочаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019        	                             № 25                                	п. Волочаевский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Волочаевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма», по результатам за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 141, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения                                                 Н.А. Дреева

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 05.03.2019 №25

- I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

- «Развитие культуры и туризма» по состоянию на 1 января 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год, руб. | кассовые расходы, руб. | Процент исполнения |
| 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Бюджет Волочаевского сельского поселения | В течение года | 3 309 400,0 | 3 305 643,90 | 99,9 |
| 2 | Библиотечное обслуживание | Бюджет Волочаевского сельского поселения | полномочия отсутствуют | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Программе |  |  | 3 309 400,0 | 3 305 643,90 | 99,9 |

II. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

За время реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» Администрацией Волочаевского сельского поселения принято четыре постановлений о внесении изменений в муниципальную программу Волочаевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»:

от 05.03.2018 №31 «О внесении изменений в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 141»

от 30.05.2018 №61 «О внесении изменений в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 141»

от 18.10.2018 №112 «О внесении изменений в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 141»

от 28.12.2018 №169 «О внесении изменений в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 №141».

III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Волочаевского сельского поселения от 28.12.2017 68 «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы за 2018 год составляет 3309,4 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета– 3139,7 тыс. руб., областного бюджета- 169,7 тыс. рублей.

В программу «Развитие культуры и туризма» включены мероприятия:

- Развитие культурно-досуговой деятельности.

- Библиотечное обслуживание- полномочия отсутствуют.

Кассовые расходы составили 3305,7 тыс. рублей, или 99,9 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице:

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2018 год (руб.) | Кассовый расход (руб.) | Процент исполнения (гр. 3/гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 1 918 000,0 | 1 914 303,90 | 99,8 |
| Областной бюджет | 169 700,0 | 169 700,0 | 100 |
| Бюджет Орловского района | 1 221 700,0 | 1 221 640,0 | 99,9 |
| Всего | 3 309 400,0 | 3 305 643,90 | 99,9 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

- IV. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2018 году муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» осуществлялась путем реализации программных мероприятий:

| - Наименование основного мероприятия | - Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | сроки |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - начала - реализации | - окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» |  |  |  |  |
| Развитие культурно-досуговой деятельности | - Администрация Волочаевского сельского поселения | - 01.01.2018г. | - 31.12.2018г. | созданы условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |
| - Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» |  |  |  |  |
| финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МКУК ВСПОР "Волочаевская ПБ"; | - Администрация Волочаевского сельского поселения | - - | - - | Отсутствуют полномочия |
| Библиотечное обслуживание | - Администрация Волочаевского сельского поселения | - - | - - | Отсутствуют полномочия |

- V. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и приумножения творческого потенциала поселения. Реализация Программы в 2018 году обеспечила увеличение доступности информации, услуг организаций культуры. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2018 году результатам.

VI. Оценка эффективности муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы:

| - № п/п | - Показатели | - единица измерения | - 2018 год |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - План | - Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |
| - 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 5 | 5 |  |
| - 2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100 | 104,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» |  |  |  |  |  |
| - 1 | Количество посещений библиотек | - Человек | - | - |  |
| - 2 | Количество выданных документов из фондов муниципальных библиотек | - Экз. | - | - |  |
| - 3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | - Единиц | - | - |  |
| - 4 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | - Процент | - | - |  |
| - 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | - Процент | - | - |  |

Анализ реализации Программы в 2018 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты и программа считается реализованной.

- Ведущий специалист                                                              С.А. Гаршина