РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2023 № 184 п. Волочаевский

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год (далее- Программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 01.01.2024 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 29.12.2023 №184

План

реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | Област-ной  бюджет | Феде-ральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения – Гаршина С.А.; инспектор ЧС Лазарева Н.Н. | осуществление функции по обеспечению пожарной безопасности на территории Волочаевского сельского поселения | 01.01.2024-31.12.2024 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация мероприятий по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения – Гаршина С.А.; инспектор ЧС Лазарева Н.Н. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств в части мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятель-ности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения – Гаршина С.А.; инспектор ЧС Лазарева Н.Н. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 10,0 | - | - | 10,0 | - |

Ведущий специалист М.А. Корякина