РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЛОЧАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020                                                 № 33                                      п. Волочаевский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство», по результатам за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 139, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения                                                 Н.А.Дреева

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 10.03.2020 №33

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2019 год

I.Основные результаты

Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных  услуг населению Волочаевского сельского поселения. Программа включает в себя три подпрограммы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», «Благоустройство»,  «Развитие жилищного хозяйства».

В 2019 году Программой была запланирована реализация 4  мероприятий, из них выполнено в полном объеме 1.

Общий объем финансирования, предусмотренный по программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство»:

Предусмотрено всего –1254,7 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет –1254,7 тыс. руб.

Фактические расходы:

всего –591,5 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет  –591,5 тыс. руб.

Процент выполнения Программы составил 47,1 %.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2019 года в Программу 3 раза вносились изменения, утвержденные постановлениями Администрации Волочаевского сельского поселения: от 08.05.2019 № 57; от 17.09.2019 № 93;  от 25.12.2019 № 135.  	Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения  средств  на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

В 2019 году по всем мероприятиям программы субсидии областного бюджета не осуществлялось.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В 2019 году Программой была запланирована реализация 4 мероприятия. 1 мероприятие выполнено практически в полном объеме, остальные частично.

Таблица№ 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Дреева Н.А; специалист первой категории- Молчанова ЕА. | Х | Х | Х | Х | Х | полномочия переданы в район |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Дреева Н.А; специалист первой категории- Молчанова ЕА. | Х | Х | Х | Х | Х | полномочия переданы в район |
| 3 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1.1. Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Дреева Н.А; специалист первой категории- Молчанова ЕА. | Х | Х | Х | Х | Х | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Дреева Н.А; специалист первой категории- Молчанова ЕА. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | X |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Дреева Н.А; специалист первой категории- Молчанова ЕА. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Организация и содержание мест захоронения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Дреева Н.А; специалист первой категории- Молчанова ЕА. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение сохранности имущества повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Обеспечение сохранности имущества повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Дреева Н.А; специалист первой категории- Молчанова ЕА. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |
| 8 | Приоритетное основное мероприятие 2.1.1 Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Дреева Н.А; специалист первой категории- Молчанова ЕА. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |
| 9 | Приоритетное основное мероприятие 2.2.2 Организация и содержание мест захоронения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Дреева Н.А; специалист первой категории- Молчанова ЕА. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |
| 10 | Приоритетное основное мероприятие 2.3.3 Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Дреева Н.А; специалист первой категории- Молчанова ЕА. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |
| 11 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.2.1. Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Дреева Н.А; специалист первой категории- Молчанова ЕА. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение качества жизни населения на территории поселения | повышение качества жизни населения на территории поселения | X |
| 12 | Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | специалист первой категории- Молчанова ЕА. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | X |
| 13 | Основное мероприятие 3.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | специалист первой категории- Молчанова ЕА. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |
| 14 | Приоритетное основное мероприятие 3.1.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | специалист первой категории- Молчанова ЕА. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3.3.3. повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Дреева Н.А; специалист первой категории- Молчанова ЕА. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | решение вопросов, связанных с повышением качества жизни населения на территории поселения | решение вопросов, связанных с повышением качества жизни населения на территории поселения | X |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

за  2019 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов(тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | всего | 1254,7 | 1254,7 | 591,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1254,7 | 1254,7 | 591,5 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» | всего | 1249,1 | 1249,1 | 586,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1249,1 | 1249,1 | 586,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | всего | 265,5 | 265,5 | 164,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 265,5 | 265,5 | 164,6 |
| Основное мероприятие 2.2. Организация и содержание мест захоронения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства | всего | 983,6 | 983,6 | 421,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 983,6 | 983,6 | 421,4 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.1.1 Организация и содержание уличного освещения | всего | 265,5 | 265,5 | 164,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 265,5 | 265,5 | 164,6 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.2.2 Организация и содержание мест захоронения | всего | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - |  |
| Приоритетное основное мероприятие 2.3.3 Организация и содержание прочих объектов благоустройства | всего | 983,6 | 983,6 | 421,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 983,6 | 983,6 | 421,4 |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | всего | 5,6 | 5,6 | 5,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 5,6 | 5,6 | 5,5 |
| Основное мероприятие 3.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | всего | 5,6 | 5,6 | 5,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 5,6 | 5,6 | 5,5 |
| Приоритетное основное мероприятие 3.1.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно- аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | всего | 5,6 | 5,6 | 5,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 5,6 | 5,6 | 5,5 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2019 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному < 1 > | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Организация и содержание сетей уличного освещения, Организация и содержание прочих объектов благоустройства | процентов | 1,28 | 1,28 | 1,28 |  |
| 2. | Показатель 2. Организация и содержание мест захоронения | процентов | 10,1 | 10,1 | - | - |
| 3. | Показатель 3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства | процентов | 10,1 | 10,1 | - | - |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Доля отремонтированных водопроводных сетей | процентов | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 2.1. Организация и содержание уличного освещения; | процентов | 100 | 100 |  |  |
| 5. | Показатель 2.2 организация и содержание мест захоронения | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| 6 | Показатель 2.3. организация и содержание прочих объектов благоустройства | Процентов | 35 | 40 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства». |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 3.1. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | Процентов | - | - | - | - |
| 8 | Показатель 3.2. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | Процентов | 1 | 1 | 1 | - |

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Реализация Программы признана эффективной.