РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЛОЧАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2020                                                                № 74                                п. Волочаевский

О внесении изменений в постановление

Администрации Волочаевского сельского

поселения от 27.12.2019  № 147

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», в целях уточнения сумм бюджетных ассигнований утвержденных на 2020 год на реализацию мероприятий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», Администрация Волочаевского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 27.12.2019 № 147 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2020 год» следующие изменения, приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения                                    Н.А. Дреева

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 15.07.2020 №74

План

реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» на 2020 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Област-ной бюджет | Феде-ральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Директор МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -Петроченко Л.Н. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2020-31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -Петроченко Л.Н. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2020-31.12.2020 | 2913,3 | 119,5 | 799,6 | 1994,2 | - |
| Подпрограмма 2. «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Волочаевского сельского поселения на туристском рынке | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Дреева Н.А.; Директор МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -Петроченко Л.Н. | привлекательный образ Волочаевского сельского поселения на туристском рынке; доступность к туристской информации о Волочаевском сельском поселении | 01.01.2020-31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Волочаевского сельского поселения с субъектами туристской индустрии | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Дреева Н.А. | обеспечение информационной доступности в сфере туризма; привлечение бизнеса в формирование турпродукта | 01.01.2020-31.12.2020 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 2913,3 | 119,5 | 799,6 | 1994,2 | - |