РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЛОЧАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020     	                               № 118                                     п. Волочаевский

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения        п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2021 год (далее- Программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского  сельского поселения                                      Н.А. Дреева

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 29.12.2020 №118

План

реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Област-ной бюджет | Феде-ральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Директор МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -Петроченко Л.Н. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -Петроченко Л.Н. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2021-31.12.2021 | 1797,3 | - | - | 1797,3 | - |
| Подпрограмма 2. «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Волочаевского сельского поселения на туристском рынке | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Дреева Н.А.; Директор МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -Петроченко Л.Н. | привлекательный образ Волочаевского сельского поселения на туристском рынке; доступность к туристской информации о Волочаевском сельском поселении | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Волочаевского сельского поселения с субъектами туристской индустрии | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Дреева Н.А. | обеспечение информационной доступности в сфере туризма; привлечение бизнеса в формирование турпродукта | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 1797,3 | - | - | 1797,3 | - |