РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЛОЧАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______.2022     	                                     № ____                                     п. Волочаевский

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Волочаевского  сельского поселения Орловского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и  Решением Собрания депутатов Волочаевского  сельского поселения от 27.12.2018 № 107 «О бюджетном процессе в Волочаевском сельском поселении» в целях обеспечения составления проекта бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Администрация Волочаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Волочаевского  сельского поселения Орловского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

2. Специалистам по курируемым направлениям, обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Волочаевского сельского  поселения                                                С.А. Гаршина

Проект вносит сектор

экономики и финансов                                                                        И.А. Тесленко

Приложение

к проекту постановления Администрации

Волочаевского сельского поселения

от  _______.2022 №_____

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и представление прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 – 2025 годы его обоснования | до 15 июля 2022г. | специалисты Администрации Волочаевского сельского поселения по курируемым направлениям |
| 2. | Разработка и представление экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2023 – 2025 годы в части налоговых и неналоговых доходов | до 15 июля 2022г. | специалисты Администрации Волочаевского сельского поселения по курируемым направлениям |
| 3. | Расчет и доведение объёмов финансирования и лимитов потребления уличного освещения, водоснабжения, нормативов накопления твердых коммунальных отходов по учреждениям, находящихся в ведении Волочаевского сельского поселения, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в формате Excel | до 01 сентября 2022г. | специалист первой категории – экономист Молчанова Е.А. |
| 4. | Предоставление предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по формам, установленным распоряжением Администрации Волочаевского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района | до 01 сентября 2022г. | специалисты Администрации Волочаевского сельского поселения по курируемым вопросам |
| 5. | Подготовка проекта постановления Администрации Волочаевского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Волочаевского сельского поселения на 2023-2025 годы» | до 20 сентября 2022г. | специалист первой категории – экономист Молчанова Е.А. |
| 6. | Формирование и представление главе Администрации Волочаевского сельского поселения параметров бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленных на основе прогноза поступлений доходов и предельных показателей расходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района | до 01 октября 2022г. | заведующий сектором экономики и финансов Тесленко И.А. |
| 7. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Волочаевского сельского поселения предельных показателей расходов бюджета Волочаевского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | до 15 октября 2022г. | заведующий сектором экономики и финансов Тесленко И.А. |
| 8. | Подготовка проекта постановления Администрации Волочаевского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Волочаевского сельского поселения на 2023-2025 годы | до 18 октября 2022г. | Заведующий сектором экономики и финансов Тесленко И.А. |
| 9. | Разработка и согласование проектов муниципальных программ Волочаевского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2023 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программмы Волочаевского сельского поселения | до 23 октября 2022г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Волочаевского сельского поселения |
| 10. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизи-рованной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным распоряжением Администрации Волочаевского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района | до 25 октября 2022 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Тесленко И.А. |
| 11. | Подготовка и утверждение постано-вления Администрации Волочаевского сельского поселения «О предваритель-ных итогах социально-экономического развития Волочаевского сельского поселения за 6 месяцев 2022г. и ожидаемых итогах социально-экономи-ческого развития Волочаевского сельского поселения за 2022 год» | до 25 октября 2022г. | специалист первой категории – экономист Молчанова Е.А. |
| 12. | Предоставление паспортов муниципаль-ных программ Волочаевского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 09 ноября 2022г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Волочаевского сельского поселения |
| 13. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Волочаевского сельского поселения «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | до 12 ноября 2022г. | Заведующий сектором экономики и финансов Тесленко И.А. |