РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЛОЧАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021     	                            № 21                              п. Волочаевский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», по результатам за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2013 № 131, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения                                                 Н.А.Дреева

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Волочаевского сельского поселения

- от 10.03.2021№ 21

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год.

I. Основные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2020 год

Финансирование, освоение и результативность проводимых программных мероприятий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год.

На реализацию муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год  предусматривалось из средств местного бюджета-11,0 тыс.руб. Освоено- 11,0 тыс. руб., в том числе из средств местного бюджета-11,0 тыс. руб.

Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

В результате реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год были выполнены следующие цели и задачи:

-минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах Волочаевского сельского поселения

-обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

-повышение квалификации и обучение личного состава;

-информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

-внедрение комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранение последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволила:

-снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий;

-улучшить системы информирования населения Волочаевского сельского поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

-увеличить проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

-повысить общий уровень общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Волочаевского сельского поселения;

-повысить качества мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий. Достижение целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

По подпрограмме № 1 «Пожарная безопасность»: включены основные мероприятия:

Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Волочаевского сельского поселения.

В подпрограмму № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» включены основные мероприятия:

Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

В подпрограмму № 3 «Обеспечение безопасности на воде» включены основные мероприятия:

Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде».

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год освоены в объеме на 100%.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончание реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины е реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Дреева Н.А., Специалист первой категории Молчанова Е.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Дреева Н.А., Специалист первой категории Молчанова Е.А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | осуществление функции по обеспече-нию пожарной безопасности на территории Волочаевского сельского поселения | Выполнено в полном объеме |  |
| 1.2 | Приоритетное основное мероприятие 1.2 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Дреева Н.А., Специалист первой категории Молчанова Е.А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | осуществление функции по обеспече-нию пожарной безопасности на территории Волочаевского сельского поселения | Выполнено в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1. повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Дреева Н.А., Специалист первой категории Молчанова Е.А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | снижение рисков возникновения пожаров |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 "Защита от чрезвычайных ситуаций" | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Дреева Н.А., Специалист первой категории Молчанова Е.А. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Дреева Н.А., Специалист первой категории Молчанова Е.А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств в части мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Средства не планировались |  |
| 2.2. | Приоритетное основное мероприятие 2.2 Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Дреева Н.А., Специалист первой категории Молчанова Е.А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств в части мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Средства не планировались |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1. защита от чрезвычайных ситуаций | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Дреева Н.А., Специалист первой категории Молчанова Е.А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности на воде" | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Дреева Н.А., Специалист первой категории Молчанова Е.А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 3.1. | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Дреева Н.А., Специалист первой категории Молчанова Е.А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств | Выполнено в полном объеме |  |
| 3.2. | Приоритетное основное мероприятие3.1.1.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Дреева Н.А., Специалист первой категории Молчанова Е.А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств | Выполненое в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. повышение уровня безопасности на водных объектах | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Дреева Н.А., Специалист первой категории Молчанова Е.А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня защищенности населения по безопасности людей на водных объектах |  |  |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Волочаевского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Волочаевского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2020 год». | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Дреева Н.А., Специалист первой категории Молчанова Е.А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | своевременное внесение проекта решения о бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2020 год в Администрацию Волочаевского сельского поселения |  |  |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за  2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> |  | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  | всего | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | областной бюджет | - |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Волочаевского сельского поселения |  | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Приоритетное основное мероприятие1.2 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Волочаевского сельского поселения " |  | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  | всего | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.Организация мероприятий по гражданской обороне |  | всего | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде |  | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Приоритетное основное мероприятие3.1.1.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде |  | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»  за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значение показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год предшествующий отчетному <1> | отчетный 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Количество выездов спасателей на пожары | единиц | 1 | 3 | 3 |  |
|  | Показатель 2 Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показатель 3 Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц(профилактических выездов на воде) | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Подпрограмма №1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель №1.1 Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 1 | 3 | 3 |  |
|  | Подпрограмма №2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель №2.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма №3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель№3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 10 | 10 | 10 |  |