РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЛОЧАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021     	                                     № 23                                        п. Волочаевский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2020 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», по результатам за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 133, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения                                                 Н.А.Дреева

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 10.03.2021 №23

Отчет

о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за  2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Волочаевского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Волочаевского сельского поселения от 12.10.2018 № 62, Администрация Волочаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная  программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 133.

Постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения  от 27.12.2019 № 148 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год. Постановлениями Администрации Волочаевского сельского поселения от 14.05.2020  № 54 и от 15.07.2020 №75 внесены изменения  в постановление от 27.12.2019 № 148 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2020 год».

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы решались следующие задачи:

- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Волочаевского сельского поселения, в том числе формирование экологической культуры населения, обеспечение экологической безопасности на территории поселения, в том числе: снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; обеспечение сохранения и увеличение площади  зеленых насаждений, формирование экологической культуры.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2030 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Волочаевского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

На сходах граждан население п. Волочаевский  информируется об исполнении правил по благоустройству и санитарному содержанию территории Волочаевского сельского поселения, а так же о порядке обращения с отходами  жизнедеятельности. Специалистами Администрации Волочаевского сельского поселения составлено всего 38 протоколов нарушений Правил по благоустройству и санитарному содержанию территории Волочаевского сельского поселения.

Проведены 2 экологических субботника в которых приняли участие 28 чел. Проведены энтомологические обследования и противоклещевые обработки на площади 10 га, на сумму 15,4 тыс.руб.

Увеличилась площадь зеленых насаждений, высажено 20 шт. берез и 15 кустов роз.

На территории поселения отсутствуют стихийные свалки.

Поведены работы по сбору и утилизации  опасных отходов (люминесцентных ламп, термометров)

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2020 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части  высадки саженцев, влияют природные условия и экологическая ситуация на территории поселения, которые способствуют утрате экологических и защитных функций зеленых насаждений, что приводит к ежегодному увеличению количества высаженных деревьев и кустарников.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2020 году из 4 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения три мероприятия «Озеленение территории, высадка саженцев и уход за ними»; « установка контейнеров для сбора и дальнейшей утилизации опасных бытовых отходов»; « проведение мероприятий по обследованию территории на предмет наличия клещей и проведение противоклещевых обработок».

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Волочаевского сельского поселения от 25.12.2019 № 123 «О бюджете Волочаевского сельского поселения Волочаевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом внесенных изменений).

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы,  в 2020 году составил 47,4 тыс. рублей (с учетом внесенных изменений в 2020 году). Фактическое освоение средств муниципальной   программы по итогам 2020  года составило 46,8 тыс. рублей, или 98,7 процентов.

Средства, предусмотренные муниципальной программой, в 2020 году использовались по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

В 2020 году по всем 4 показателям муниципальной программы, подпрограммы (1,) достигнуты запланированные результаты. Исполнению показателей характерны отклонения, связанные с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 52 (с учетом внесенных изменений), и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Эп):

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,9;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0,9;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 0,9;

2. Степень реализации основных мероприятий (СРом), финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,9, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Волочаевского сельского поселения  составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной  программы составляет 0,9.

Бюджетная эффективность муниципальной программы (Эис) признается высокой и составляет 0,9.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,9. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2020 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

.

Таблица №  1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2020г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Волочаевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | основное мероприятие 1.1 Организация детско-юношеского экологического движения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Дреева Н.А. | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | Не выполнено | Мероприятие не выполнено в виду отсутствия экологического движения |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2 Озеленение | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Дреева Н.А.; Специалист первой категории – Молчанова Е.А | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | сохранение зеленых насаждений на территории сельского поселения | сохранение зеленых насаждений на территории сельского поселения |  |
| 1.3 | основное мероприятие. 1.3 Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Дреева Н.А.; Специалист первой категории – Туснина Р.И. | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4 Ликвидация очагов захламления и несанкционированных свалок | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Дреева Н.А.; Специалист первой категории – Молчанова Е.А | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | снижение негативного воздействия полигона ТБО на окружающую среду | снижение негативного воздействия полигона ТБО на окружающ-ую среду |  |
| 1.5 | Приоритетное основное мероприятие 1.5 Озеленение | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Дреева Н.А.; Специалист первой категории – Молчанова Е.А | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | сохранение зеленых насаждений на территории сельского поселения | сохранение зеленых насаждений на территории сельского поселения |  |
| 1.6 | Приоритетное основное мероприятие 1.6 Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Дреева Н.А.; Специалист первой категории – Туснина Р.И. | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |
| 1.7 | Приоритетное основное мероприятие 1.6 Ликвидация очагов захламления и несанкционированных свалок | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Дреева Н.А.; Специалист первой категории – Молчанова Е.А | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | снижение негативного воздействия полигона ТБО на окружающую среду | снижение негативного воздействия полигона ТБО на окружающую среду |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы снижение численности клещей на территории Волочаевского сельского поселения, сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Дреева Н.А.; Специалист первой категории – Туснина Р.И; Специалист первой категории – Молчанова Е.А. | снижение численности укушенных клещами, уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения поселения | X |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Дреева Н.А.; Специалист первой категории – Молчанова Е.А | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Дреева Н.А.; Специалист первой категории – Молчанова Е.А | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | снижение негативного воздействия мусора на окружающую среду | снижение негативного воздействия мусора на окружающую среду |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы Рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Дреева Н.А.; Специалист первой категории – Молчанова Е.А | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | Специалист первой категории – Молчанова Е.А | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | сокращение объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | сокращение объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Дреева Н.А.; Специалист первой категории – Молчанова Е.А | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | сокращение объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | сокращение объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие  – ОМ ,.приоритетное основное мероприятие –ПОМ.

Таблица №  2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2020г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа: | всего | 47,4 | 47,4 | 46,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 47,4 | 47,4 | 46,8 |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Волочаевском сельском поселении» | всего | 47,4 | 47,4 | 46,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 47,4 | 47,4 | 46,8 |
| Основное мероприятие1.1. Организация детско-юношеского экологического движения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Озеленение» | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |
|  | бюджет сельского поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 1.3. « Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период » | всего | 16,0 | 16,0 | 15,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 16,0 | 16,0 | 15,4 |
| Основное мероприятие 1.4. « Ликвидация несанкционированных свалок » | всего | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.5. «Озеленение» | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |
|  | бюджет сельского поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.6. « Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период » | всего | 16,0 | 16,0 | 15,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 16,0 | 16,0 | 15,4 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.7. « Ликвидация несанкционированных свалок » | всего | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Волочаевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1«Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1«Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица №  3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. количество проведенных мероприятий в области экологического просвещения и образования | меро- приятий | 1 | - | - |  |
| 2. | Показатель 2. количество высаженных саженцев | шт. | 45 | 20 | 20 |  |
| 3. | Показатель 3. количество проведенных мероприятий по обследованию территории поселения на предмет наличия клещей и проведение противоклещевых обработок | флаго/км | 10 | 10 | 10 |  |
| 4. | Показатель 4. количество очагов захламления и несанкционированных свалок | Ед. | 2 | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Волочаевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. 1. количество проведенных мероприятий в области экологического просвещения и образования | меро- приятий | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. количество высаженных саженцев | шт. | 45 | 20 | 20 |  |
| 1.3. | Показатель 1.3. количество проведенных мероприятий по обследованию территории поселения на предмет наличия клещей и проведение противоклещевых обработок | флаго/км | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.4. | Показатель 1.4. количество очагов захламления и несанкционированных свалок | Ед. | 2 | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 3.1. Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | га | - | - | - |  |