РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЛОЧАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021     	                                   № 27                                        п. Волочаевский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Волочаевского сельского поселения «Муниципальная политика»

за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика», по результатам за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 137, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения                                                 Н.А.Дреева

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 10.03.2021 №27

ОТЧЕТ

- о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2020 год.

Раздел 1. Основные результаты

В рамках реализации муниципальной программы осуществляется развитие новых принципов кадровой политики, современные информационные и управленческие технологии, повышается эффективность и результативность муниципальной службы.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволяет создать все необходимые условия для социально-экономического развития поселения, выработать предпосылки для развития экономического потенциала, сформировать положительный инвестиционный климат.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

Программы за отчетный 2020 год отражены  в таблице № 1.

Информация об оценке эффективности реализации Программы  за отчетный 2020 финансовый год приведена в таблице № 3.

Раздел II. Результаты использования областного

бюджета, федерального бюджета, бюджета района

и внебюджетных источников на реализацию Программы

На реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее - Программа)  в 2020 году предусматривалось финансирование из средств местного бюджета в размере 10,0 тыс. рублей.

Освоено 4,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета в размере 4,1 тыс. рублей.

Процент выполнения Программы составил 41 %. (таблица №2)

Таблица № 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации | запланировано | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Волочаевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Н.А.Дреева | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | оптимизация расходов местного бюджета на содержание местной администрации; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | Средства на мероприятия не предусмотрены | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Н.А.Дреева, Ведущий специалист С.А. Гаршина | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | формирование качественного профессионального состава местных администраций | Средства на мероприятия не предусмотрены | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Н.А.Дреева, Ведущий специалист С.А. Гаршина | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе; формирование качественного профессионального состава местных администраций | Средства на мероприятия не предусмотрены | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Применение испытания граждан при заключении трудового договора | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Н.А.Дреева, Ведущий специалист С.А. Гаршина | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | формирование качественного профессионального состава местных администраций | Средства на мероприятия не предусмотрены | - |
| 1.5 | Основное мероприятие.1.5 Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Ведущий специалист С.А. Гаршина | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | стимулирование муниципальных служащих к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей | стимулирование муниципальных служащих к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Ведущий специалист С.А. Гаршина | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7 Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | Ведущий специалист С.А. Гаршина | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |
| 1.7 | Приоритетное основное мероприятие 1.7 Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | Ведущий специалист С.А. Гаршина | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 повышение качества муниципального управления; совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы; повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих Администрации Волочаевского сельского поселения; повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Н.А.Дреева, Ведущий специалист С.А. Гаршина | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Официальная публикация нормативно-правовых актов в информационном бюллетене Волочаевского сельского поселения | Ведущий специалист С.А. Гаршина | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | - |
|  | Приоритетное мероприятие 2.1 Официальная публикация нормативно-правовых актов в информационном бюллетене Волочаевского сельского поселения | Ведущий специалист С.А. Гаршина | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 опубликование в информационных бюллетенях Волочаевского сельского поселения всех нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством. | Ведущий специалист С.А. Гаршина | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие –ПОМ.

Таблица №2.

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения Орловского района

«Муниципальная политика»  за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего | 10,0 | 10,0 | 4,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 4,1 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Волочаевском сельском поселении, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | бюджет сельского поселения | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.1 Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 Применение испытания граждан при заключении трудового договора | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | всего | 10,0 | 10,0 | 4,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 4,1 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения Орловского района «Муниципальная политика» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Официальная публикация нормативно-правовых актов в информационном бюллетене Администрации Волочаевского сельского поселения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Приоритетное основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов в информационном бюллетене Администрации Волочаевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица№ 3.

Сведения о достижении значений  показателей на реализацию

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения Орловского района

«Муниципальная политика»  за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ед. изм. | Значение показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | единиц | 15 | 15 | 15 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Волочаевском сельском поселении, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1 Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процен-тов | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2 Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процен-тов | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3. | Показатель 1.3 Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Показатель 1.4 Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процен-тов | 72 | 72 | 72 |  |
| 1.5. | Показатель 1.5 Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процен-тов | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1 Доля опубликованных нормативных правовых актов в информационных бюллетенях к общему количеству актов, подлежащих опубликованию . | процен-тов | 50,1 | 50,1 | 50,1 |  |
| 2.2. | Показатель 2.2 Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | - | - | - | - | - |

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2020 году выполнены в полном объеме. Выполнение программы следует считать эффективным в связи с тем, что по всем целевым показателям достигнуты плановые значения.