Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за отчетный период 6 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Охрана окружающей среды в Волочаевском сельском поселении» | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А. | X | X | X | 77,2 | 77,2 | 28,8 | 48,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Проведение мероприятий в области экологического просвещения и образования | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А. | повышение уровня экологического просвещения и образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.2  Озеленение территории, высадках саженцев и уход за ними | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.; Специалист первой категории – Молчанова Е.А | увеличение площади зеленых насаждений на территории Волочаевского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.3  Проведение мероприятий по обследованию территории поселения на предмет наличия клещей и проведение противо-клещевых обработок | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.; Специалист первой категории – Туснина Р.И. | отсутствие территорий в поселении на которых обитают клещи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 44,0 | 44,0 | 21,7 | 22,3 |
|  | Основное  мероприятие 1.4 Ликвидация очагов захламления и несанкционированных свалок | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.; Специалист первой категории – Молчанова Е.А | уменьшение количества несанкционированных свалок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 28,2 | 28,2 | 7,1 | 21,1 |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2.1 Озеленение территории, высадках саженцев и уход за ними | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.;  Специалист первой категории – Молчанова Е.А | увеличение площади зеленых насаждений на территории Волочаевского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.3.1. Проведение мероприятий по обследованию территории поселения на предмет наличия клещей и проведение противо-клещевых обработок | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.; Специалист первой категории – Туснина Р.И. | отсутствие территорий в поселении на которых обитают клещи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 44,0 | 44,0 | 21,7 | 22,3 |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.4.1. Ликвидация очагов захламления и несанкционированных свалок | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.; Специалист первой категории – Молчанова Е.А | уменьшение количества несанкционированных свалок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 28,2 | 28,2 | 7,1 | 21,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. снижение численности клещей на территории Волочаевского сельского поселения,сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.; Специалист первой категории – Молчанова Е.А | снижение численности укушенных клещами,уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;  формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения поселения | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2  «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории  Волочаевского сельского поселения» | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А. | X | X | X | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.; Специалист первой категории – Молчанова Е.А | сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохран-ного законодательства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.2  Рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.; Специалист первой категории – Молчанова Е.А | сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законода-тельства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  2. 1  охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.; Специалист первой категории – Молчанова Е.А | повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А. | X | X | X | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 3.1  Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | Специалист первой категории – Молчанова Е.А | сокращение объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  основное мероприятие 3.1  Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | Специалист первой категории – Молчанова Е.А | сокращение объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 77,2 | 77,2 | 28,8 | 48,4 |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие», « Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю отраслевого (функционального) органа Администрации Волочаевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа- МП, основное мероприятие- ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина