Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

 за отчетный период 9 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1Развитие культуры | Директор МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -Петроченко Л.Н. | X | X | X | 1990,0 | 1990,0 | 1381,0 | 609,0 |
|  | Основноемероприятие 1.1Развитие материально-технической базы сферы культуры | Директор МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -Петроченко Л.Н. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Основноемероприятие 1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -Петроченко Л.Н. | создание условий для удовлетворения потреб-ностей населения в культурно-досуговой деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1990,0 | 1990,0 | 1381,0 | 609,0 |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -Петроченко Л.Н. | создание условий для удовлетворения потреб-ностей населения в культурно-досуговой деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1990,0 | 1990,0 | 1381,0 | 609,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Увеличение количества посещений учреждений культуры, сохранение и восстановление культурного и исторического наследия Волочаевского сельского поселения[<3>](#Par1127) | Директор МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -Петроченко Л.Н. | повышение привлекательности учреждения культуры Волочаевско-го сельского поселения для жителей и гостей поселения, а также повышение доступности и качества услуг учреждений культуры | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2Туризм | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Гаршина С.А.;Директор МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -Петроченко Л.Н. | X | X | X | - | - | - |  |
|  | Основноемероприятие 2.1 Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Волочаевского сельского поселения на туристском рынке | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Гаршина С.А.;Директор МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -Петроченко Л.Н. | привлекательный образ Волочаевского сельского поселения на туристском рынке;доступность к туристской информации о Волочаевск-ом сельском поселении | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Основноемероприятие 2.2 Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Волочаевского сельского поселения с субъектами туристской индустрии | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Гаршина С.А. | обеспечение информа­ционной доступности в сфере туризма; привлечение бизнеса в формирован-ие тур-продукта | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1. Увеличение туристского потока в Волочаевском сельском поселении | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Гаршина С.А.;Директор МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -Петроченко Л.Н. | организация комплексного управления развитием туристской отрасли в Волочаевск-ом сельском поселении | X | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1990,0 | 1990,0 | 1381,0 | 609,0 |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие», « Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю отраслевого (функционального) органа Администрации Волочаевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа- МП, основное мероприятие- ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина