РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2024 № 47 п. Волочаевский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование» за 2023 год

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=25952;fld=134) Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», по результатам за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 133, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования (опубликования).

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 07.03.2024 №47

Отчет

о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты,   
достигнутые за отчетный период

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Волочаевского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Волочаевского сельского поселения от 12.10.2018 № 62, Администрация Волочаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 133.

Постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 29.12.2022 № 184 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы решались следующие задачи:

- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Волочаевского сельского поселения, в том числе формирование экологической культуры населения, обеспечение экологической безопасности на территории поселения, в том числе: снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; обеспечение сохранения и увеличение площади зеленых насаждений, формирование экологической культуры.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2030 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Волочаевского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

На сходах граждан население п. Волочаевский информируется об исполнении правил по благоустройству и санитарному содержанию территории Волочаевского сельского поселения, а так же о порядке обращения с отходами жизнедеятельности. Специалистами Администрации Волочаевского сельского поселения составлено всего 39 протоколов нарушений Правил по благоустройству и санитарному содержанию территории Волочаевского сельского поселения (15 протоколов).

Проведены 2 экологических субботника в которых приняли участие 34 чел. Проведены энтомологические обследования и противоклещевые обработки на площади 3,8 га, на сумму 24,4 тыс.руб.

Увеличилась площадь зеленых насаждений, высажено 10 деревьев черемухи.

На территории поселения отсутствуют стихийные свалки.

Поведены работы по сбору и утилизации опасных отходов (люминесцентных ламп, термометров)

Раздел 2. Результаты реализации основных   
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2023 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части высадки саженцев, влияют природные условия и экологическая ситуация на территории поселения, которые способствуют утрате экологических и защитных функций зеленых насаждений, что приводит к ежегодному увеличению количества высаженных деревьев и кустарников.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных   
ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2023 году из 4 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения три мероприятия «Озеленение территории, высадка саженцев и уход за ними»; « установка контейнеров для сбора и дальнейшей утилизации опасных бытовых отходов»; « проведение мероприятий по обследованию территории на предмет наличия клещей и проведение противоклещевых обработок».

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Волочаевского сельского поселения от 27.12.2022 № 43 «О бюджете Волочаевского сельского поселения Волочаевского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом внесенных изменений).

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составил 58,3 тыс. рублей (с учетом внесенных изменений в 2023 году). Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 58,2 тыс. рублей, или 99,8 процентов.

Средства, предусмотренные муниципальной программой, в 2023 году использовались по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений   
показателей муниципальной программы,   
подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

В 2023 году по всем 4 показателям муниципальной программы, подпрограммы (1,) достигнуты запланированные результаты. Исполнению показателей характерны отклонения, связанные с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности   
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной распоряжением Администрации Волочаевского сельского поселения от 31.12.2019 № 45, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Эп):

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 0;

2. Степень реализации основных мероприятий (СРом), финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Волочаевского сельского поселения составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0.

Бюджетная эффективность муниципальной программы (Эис) признается высокой и составляет 1,0.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей   
реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1414) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала  реализации | окончания  реализации | Запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Волочаевском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Ликвидация очагов захламления и несанкционированных свалок | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А. | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | уменьшение количества несанкционированных свалок | уменьшение количества несанкционированных свалок |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Озеленение территории, высадках саженцев и уход за ними | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.;  Специалист первой категории – Молчанова Е.А | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | увеличение площади зеленых насаждений на территории Волочаевского сельского поселения | увеличение площади зеленых насаждений на территории Волочаевского сельского поселения |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Проведение мероприятий в области экологического просвещения и образования | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.;  Специалист первой категории – Туснина Р.И. | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | повышение уровня экологического просвещения и образования | повышение уровня экологического просвещения и образования |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  установка контейнеров для сбора и дальнейшей утилизации опасных бытовых отходов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.;  Специалист первой категории – Молчанова Е.А | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | увеличение количества установленных контейнеров для сбора и дальнейшей утилизации опасных бытовых отходов | увеличение количества установленных контейнеров для сбора и дальнейшей утилизации опасных бытовых отходов |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.  проведение мероприятий по обследованию территории поселения на предмет наличия клещей и проведение противоклещевых обработок | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.;  Специалист первой категории – Молчанова Е.А | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | отсутствие территорий в поселении на которых обитают клещи | отсутствие территорий в поселении на которых обитают клещи |  |
| 1.6 | Приоритетное основное мероприятие 1.6. установка контейнеров для сбора и дальнейшей утилизации опасных бытовых отходов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.;  Специалист первой категории – Туснина Р.И. | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | увеличение количества установленных контейнеров для сбора и дальнейшей утилизации опасных бытовых отходов | увеличение количества установленных контейнеров для сбора и дальнейшей утилизации опасных бытовых отходов |  |
| 1.7 | Приоритетное основное мероприятие 1.7. проведение мероприятий по обследованию территории поселения на предмет наличия клещей и проведение противоклещевых обработок | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.;  Специалист первой категории – Молчанова Е.А | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | отсутствие территорий в поселении на которых обитают клещи | отсутствие территорий в поселении на которых обитают клещи |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы снижение численности клещей на территории Волочаевского сельского поселения, сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.;  Специалист первой категории – Туснина Р.И;  Специалист первой категории – Молчанова Е.А. | снижение численности укушенных клещами, уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;  формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения поселения | X |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Волочаевского сельского поселения» | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.;  Специалист первой категории – Молчанова Е.А | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства |  |
| 2.2 | Основное  мероприятие 2.2 Рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.;  Специалист первой категории – Молчанова Е.А | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | снижение негативного воздействия мусора на окружающую среду | снижение негативного воздействия мусора на окружающую среду |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы  Рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.;  Специалист первой категории – Молчанова Е.А | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | Специалист первой категории – Молчанова Е.А | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | сокращение объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | сокращение объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.;  Специалист первой категории – Молчанова Е.А | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | сокращение объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | сокращение объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ ,.приоритетное основное мероприятие –ПОМ.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, [<4>](#Par1127) | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) [<1>](#Par1127) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная   программа: | **всего** | **58,3** | **58,3** | **58,2** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 58,3 | 58,3 | 58,2 |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Волочаевском сельском поселении» | всего | 58,3 | 58,3 | 58,2 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 58,3 | 58,3 | 58,2 |
| Основное мероприятие 1.1. Ликвидация очагов захламления и несанкционированных свалок | всего | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет |  |  | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Озеленение территории, высадках саженцев и уход за ними | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет |  |  | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий в области экологического просвещения и образования | всего |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. установка контейнеров для сбора и дальнейшей утилизации опасных бытовых отходов | **всего** | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| Основное мероприятие 1.5. проведение мероприятий по обследованию территории поселения на предмет наличия клещей и проведение противоклещевых обработок | всего | 24,4 | 24,4 | 24,3 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 24,4 | 24,4 | 24,3 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.6. установка контейнеров для сбора и дальнейшей утилизации опасных бытовых отходов | **всего** | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.7. проведение мероприятий по обследованию территории поселения на предмет наличия клещей и проведение противоклещевых обработок | всего | 24,4 | 24,4 | 24,3 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 24,4 | 24,4 | 24,3 |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Волочаевского сельского поселения» | **всего** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | **-** | **-** | **-** |
| Основное мероприятие 2.1«Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов» | **всего** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов» | **всего** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» | **всего** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1«Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора» | **всего** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному<1> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. количество очагов захламления и несанкционированных свалок | Ед. | - | - | - |  |
| 2 | Показатель 2.  количество высаженных саженцев | шт. | 15 | 10 | 10 |  |
| 3 | Показатель 3. количество проведенных мероприятий в области экологического просвещения и образования | меро-  приятий | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Показатель 4.  количество установленных контейнеров для сбора и дальнейшей утилизации опасных бытовых отходов | шт. | - | - | - |  |
| 5 | Показатель 5.  количество проведенных мероприятий по обследованию территории поселения на предмет наличия клещей и проведение противоклещевых обработок | флаго/км | 10 | 10 | 10 |  |
| 6 | Показатель 6. Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов на территории Волочаевского сельского поселения | объектов | - | - | - |  |
| **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Волочаевском сельском поселении»** | | | | | | |
| 1.1 | Показатель 1.1 количество очагов захламления и несанкционированных свалок | Ед. | - | - | - |  |
| 1.2. | Показатель 1.2.  количество высаженных саженцев | шт. |  |  |  |  |
| 1.3. | Показатель 1.3. количество проведенных мероприятий в области экологического просвещения и образования | меро-  приятий | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.4. | Показатель 1.4.  количество установленных контейнеров для сбора и дальнейшей утилизации опасных бытовых отходов | шт. | - | - | - |  |
| 1.5 | Показатель 1.5.  количество проведенных мероприятий по обследованию территории поселения на предмет наличия клещей и проведение противоклещевых обработок | флаго/км | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.6 | Показатель 1.6.  количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов на территории Волочаевского сельского поселения | объектов | - | - | - |  |
| **Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Волочаевского сельского поселения»** | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 2.1. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Волочаевское сельское поселение»** | | | | | | |
| 3.1 | Показатель 3.1. Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | га | - | - | - |  |