РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2024 № 53 п. Волочаевский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2023 год

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=25952;fld=134) Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство», по результатам за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 139, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования (опубликования).

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 07.03.2024 №53

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2023 год

I.Основные результаты

Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Волочаевского сельского поселения. Программа включает в себя три подпрограммы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», «Благоустройство», «Развитие жилищного хозяйства».

В 2023 году Программой была запланирована реализация 4 мероприятий, из них выполнено в полном объеме 1.

Общий объем финансирования, предусмотренный по программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»:

Предусмотрено всего –2539,6тыс. руб.

областной бюджет – 1066,3 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет –1473,3тыс. руб.

Фактические расходы:

всего –2513,7 тыс. руб.

областной бюджет – 1066,2 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет –1447,5 тыс. руб.

Процент выполнения [Программы](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=32803;fld=134;dst=100014) составил 99,0%.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2023 года в Программу 3 раза вносились изменения, утвержденные постановлениями Администрации Волочаевского сельского поселения: от 25.01.2023 № 15; от 07.06.2023 № 109; от 29.12.2023 №176.

Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения средств на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В 2023 году Программой была запланирована реализация 7 мероприятий, все выполнены практически в полном объеме.

Таблица№ 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1  Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | Х | Х | Х | Х | Х | полномочия переданы в район |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | Х | Х | Х | Х | Х | полномочия переданы в район |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | X |
| 3 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.2.1. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | Х | Х | Х | Х | Х | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | X |
| 5 | Основное мероприятие 2.1.  Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2.  Организация и содержание мест захоронения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение сохранности имущества повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Обеспечение сохранности имущества повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3.  Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |
| 8 | Приоритетное основное мероприятие 2.1.1  Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |
| 9 | Приоритетное основное мероприятие 2.2.2  Организация и содержание мест захоронения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |
| 10 | Приоритетное основное мероприятие 2.3.3  Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |
| 11 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.2.1. Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение качества жизни населения на территории поселения | повышение качества жизни населения на территории поселения | X |
| 12 | Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | X |
| 13 | Основное мероприятие 3.1  Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |
| 14 | Приоритетное основное мероприятие 3.1.1  Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |
| 15 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3.3.3. повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | решение вопросов, связанных с повышением качества жизни населения на территории поселения | решение вопросов, связанных с повышением качества жизни населения на территории поселения | X |
| 16 | Подпрограмма 4 «Благоустройство общественных территорий Волочаевского сельского поселения» | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А.; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | X |
| 17 | Основное мероприятие 4.1  Расходы на разработку ПСД и проведение достоверности сметной стоимости | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А.; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | X |
| 18 | Основное мероприятие 4.2  Расходы на осуществление строительного контроля, включая авторский надзор объектов капитального строительства | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А.; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | X |
| 19 | Основное мероприятие 4.3  Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования (благоустройство территории по адресу: Ростовская область, р-он Орловский, п. Волочаевский, ул. Садовая,4г) | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А.; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворен-ности населения Волочаевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Волочаевского сельского поселения | снижение удовлетворен-ности населения Волочаевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Волочаевского сельского поселения |  |
| 20 | Приоритетное основное мероприятие 4.2.1 Расходы на осуществление строительного контроля, включая авторский надзор объектов капитального строительства | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А.; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворен-ности населения Волочаевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Волочаевского сельского поселения | снижение удовлетворен-ности населения Волочаевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Волочаевского сельского поселения |  |
| 21 | Приоритетное основное мероприятие 4.3.1  Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования (благоустройство территории по адресу: Ростовская область, р-он Орловский, п. Волочаевский, ул. Садовая,4г) | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А.; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворен-ности населения Волочаевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Волочаевского сельского поселения | снижение удовлетворен-ности населения Волочаевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Волочаевского сельского поселения |  |
| 22 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 4.3.1. повышение удовлетворен-ности населения Волочаевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | X |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

за 2023 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем  расходов(тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | **всего** | **2539,6** | **2539,6** | **2513,7** |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 2539,6 | 2539,6 | 2513,7 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | всего | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.2.1.  1.2.Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | всего | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» | всего | 1040,5 | 1040,5 | 1014,7 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| местный бюджет | 1040,5 | 1040,5 | 1014,7 |
| Основное мероприятие 2.1.  Организация и содержание уличного освещения | всего | 216,6 | 216,6 | 190,8 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 216,6 | 216,6 | 190,8 |
| Основное мероприятие 2.2.  Организация и содержание мест захоронения | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3.  Организация и содержание прочих объектов благоустройства | всего | 823,9 | 823,9 | 823,9 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 823,9 | 823,9 | 823,9 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.1.1  Организация и содержание уличного освещения | всего | 216,6 | 216,6 | 190,8 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 216,6 | 216,6 | 190,8 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.2.2  Организация и содержание мест захоронения | всего | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - |  |
| Приоритетное основное мероприятие 2.3.3  Организация и содержание прочих объектов благоустройства | всего | 823,9 | 823,9 | 823,9 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 823,9 | 823,9 | 823,9 |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | всего | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
| Основное мероприятие 3.1  Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | всего | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
| Приоритетное основное мероприятие 3.1.1  Сопровождение программного обеспечения «Информационно-  аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | всего | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
| Подпрограмма 4. «Благоустройство общественных территорий Волочаевского сельского поселения» | всего | 1463,9 | 1463,9 | 1463,8 |
| областной бюджет | 1066,3 | 1066,3 | 1066,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 397,6 | 397,6 | 397,6 |
| Основное мероприятие 4.1  Расходы на разработку ПСД и проведение достоверности сметной стоимости | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2  Расходы на осуществление строительного контроля, включая авторский надзор объектов капитального строительства | всего | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Основное мероприятие 4.3  Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования (благоустройство территории по адресу: Ростовская область, р-он Орловский, п. Волочаевский, ул. Садовая,4г) | всего | 1433,0 | 1433,0 | 1432,9 |
| областной бюджет | 1066,3 | 1066,3 | 1066,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 366,7 | 366,7 | 366,7 |
| Приоритетное основное мероприятие 4.2.1 Расходы на осуществление строительного контроля, включая авторский надзор объектов капитального строительства | всего | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Приоритетное основное мероприятие 4.3.1  Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования (благоустройство территории по адресу: Ростовская область, р-он Орловский, п. Волочаевский, ул. Садовая,4г) | всего | 1433,0 | 1433,0 | 1432,9 |
| областной бюджет | 1066,3 | 1066,3 | 1066,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 366,7 | 366,7 | 366,7 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  Муниципальной программы,  Подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному < 1 > | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Организация и содержание сетей уличного освещения,  Организация и содержание прочих объектов благоустройства | процентов | 1,28 | 1,28 | 1,28 |  |
| 2. | Показатель 2. Организация и содержание мест захоронения | процентов |  | - | - | - |
| 3. | Показатель 3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства | процентов | 10,1 | 10,1 | - | - |
| 4. | Показатель 4.  Доля благоустроенных объектов на территории Волочаевского сельского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства | процентов | - | 11 | 11 | - |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | |
| 2. | Показатель 1.1.  Доля отремонтированных водопроводных сетей | процентов | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» | | | | | | |
| 4. | Показатель 2.1. Организация и содержание уличного освещения; | процентов | 100 | 100 |  |  |
| 5. | Показатель 2.2 организация и содержание мест захоронения | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| 6 | Показатель 2.3. организация и содержание прочих объектов благоустройства | Процентов | 45 | 50 | 50 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства». | | | | | | |
| 7 | Показатель 3.1. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | Процентов | - | - | - | - |
| 8 | Показатель 3.2. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | Процентов | 1 | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство общественных территорий Волочаевского сельского поселения» | | | | | | |
| 9 | 4.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Волочаевского сельского поселения | Процентов | - | 11 | 11 | - |

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Реализация Программы признана эффективной.