РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2024 № 54 п. Волочаевский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения **постановляет:**

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», по результатам за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 140, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования (опубликования).

 3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина

Приложение

к постановлению Администрации

 Волочаевского сельского поселения

от 07.03.2024 №54

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
Волочаевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты,
достигнутые за отчетный период

Результаты реализации муниципальной программы за 2023 год свидетельствуют о том, что в Волочаевском сельском поселении обеспечен стабильный уровень социальной поддержки населения Волочаевского сельского поселения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области и Волочаевского сельского поселения в этой сфере. Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставлялись своевременно и в полном объеме.

Раздел 2. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2023 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация основного мероприятия муниципальной программы, результат исполнения которого подробно представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей муниципальной программы и решение программных задач:

- подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» - направлена на реализацию мероприятий по выполнению условий для роста благосостояния граждан-получателей мер социальной поддержки.

-подпрограмма «Старшее поколение» - направлена на реализацию мероприятий на повышение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания для граждан старшего поколения;

организацию своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки гражданам старшего поколения.

Запланированный объем бюджетных ассигнований, с учетом внесения изменений в течение 2023 года, составил 215,9 тыс. руб. в том числе;

подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» - 215,9 тыс. руб.

Результат реализации основных мероприятий муниципальной программы за отчетный период составил 215,9 тыс. руб. в том числе по подпрограммам;

подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» - 215,9 тыс. руб.

В ходе исполнения муниципальной программы не производилась корректировка ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

 Все мероприятия, предусмотренные в рамках подпрограмм, реализованы не в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2023 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление мер социальной поддержки, использованы своевременно и по целевому назначению.

На реализацию подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено – 215,9 тыс. руб., фактически использовано 215,9 тыс. рублей.

На обеспечение выполнения подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрены выплаты на предоставление мер социальной поддержки;

- доплату к пенсии муниципальных служащих – 215,9 тыс. руб. фактически использовано 215,9 тыс. руб.

Общий процент выполнения муниципальной программы составил 100%.

Таким образом, в 2023 году использование бюджетных средств муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», в разрезе подпрограмм, направлены на обеспечение предоставления мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории Волочаевского сельского поселения не в полном объеме.

Раздел 5. Сведения о достижении значений
показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Для реализации муниципальной программы, подпрограммы использованы следующие показатели, предусмотренные на 2023 год:

1. Численность граждан получающих пенсию за выслугу лет

 Данный показатель составил 100 %.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной распоряжением Администрации Волочаевского сельского поселения от 31.12.2019 № 45, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Эп):

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

2. Степень реализации основных мероприятий (СРом), финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района, безвозмездных поступлений в бюджет Волочаевского сельского поселения Орловского района, составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района, безвозмездных поступлений в местный бюджетов составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0.

Бюджетная эффективность муниципальной программы (Эис) признается высокой и составляет 1,0.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

 программы Волочаевского сельского поселения

 «Социальная поддержка граждан»

 за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограммы и мероприятий, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) |  | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| Плановый срок окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан | Администрация Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | Повышение качества жизни отдельных категорий населения на территории Волочаевского сельского поселения | Исполнены обязательства по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим | Главный бухгалтер Администрации Волочаевского сельского поселения Молчанова Л.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям граждан предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям граждан предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | - |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.1.1 Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим | Главный бухгалтер Администрации Волочаевского сельского поселения Молчанова Л.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям граждан предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям граждан предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Старшее поколение | Администрация Волочаевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Волочаевском сельском поселении | повышение уровня информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Волочаевском сельском поселении |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-Гаршина С.А.;Главный бухгалтер Администрации Волочаевского сельского поселения – Молчанова Л.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие;повышение уровня информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Ростовской области, оперативное и ад­ресное удовлетво­рение потребно­сти пожилых граждан в соци­альной помощи | создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие;повышение уровня информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Ростовской области, оперативное и ад­ресное удовлетво­рение потребно­сти пожилых граждан в соци­альной помощи |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-Гаршина С.А;ДиректорМБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -Сильченко Е.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

 за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| Муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | всего | 215,9 | 215,9 | 215,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 215,9 | 215,9 | 215,9 |
| внебюджетные источники | - | – | – |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего | 215,9 | 215,9 | 215,9 |
| федеральный бюджет | – | – | – |
| областной бюджет  | – | – | – |
| местный бюджет | 215,9 | 215,9 | 215,9 |
| внебюджетные источники | – | – | – |
| Подпрограмма 2. «Старшее поколение» | всего | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – |
| областной бюджет  | – | – | – |
| местный бюджет | – | – | – |
| внебюджетные источники | – | – | – |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номери наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год |  |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» |
| 1.1 | Показатель 1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума, в общей численности населения Волочаевского сельского поселения | процентов | 0,1 | 0,1 | – |
| 1.2. | Показатель 2. Доля граждан пожилого возрас­та, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей числен­ности граждан пожилого возрас­та, проживающих в Волочаевском сельском поселении | процентов | 0,1 | 0,1 |  |
| 2.Подпрограмма 1.«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 2.1 | Показатель 1. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей числен­ности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | 100 | 100 | - |
| 3. Подпрограмма 2 «Старшее поколение» |
| 3.1. | Показатель 3.1. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Волочаевского сельского поселения  | процентов | - | - |  |