РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2025 № 62 п. Волочаевский

О внесении изменений в постановление

Администрации Волочаевского сельского

поселения от 30.11.2018 № 139

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 05.07.2024 № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 139 «Об утверждении муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»» изменение, изложив приложение №1 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Волочаевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального обнародования

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 16.05.2025 № 62

Изменения,

вносимые в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 139 «Об утверждении муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

1. [Приложение №1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=136779&dst=100012) изложить в редакции:

«Приложение № 1

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 30.11.2018 № 139

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Волочаевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной

программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Волочаевского сельского поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории поселения.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории поселения, содействие в проведении капитального ремонта многоквартирных домов; повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Волочаевского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами и целями муниципальной политики Волочаевского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере являются:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

организация и содержание сетей уличного освещения;

организация и содержание мест захоронения;

организация и содержание прочих объектов благоустройства;

обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Волочаевского сельского поселения.

3.Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

Кроме того, основные направления муниципальной программы реализуются в соответствии с:

Региональной программой по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2015 - 2049 годы утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом запланированных мероприятий на территории Волочаевского сельского поселения.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса;

повышение эксплуатационной надежности и увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры;

повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Волочаевского сельского поселения;

повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Волочаевского сельского поселения.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

Примечание.

Используемые сокращения:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

кв. – квадратных;

тыс. – тысяч.

II. Паспорт

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Гаршина Светлана Александровна, глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) |
| Срок реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Этап I: 2019 – 2024 годы;  Этап II: 2025 – 2030 годы |
| Цель муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Волочаевского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Волочаевского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами к 2030 году |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | Всего 12273,7 тыс. рублей, из них:  Этап I: 7653,7 тыс. рублей;  Этап II: 4620,0 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области/муниципальными программами Волочаевского сельского поселения | – | -  государственная программа Ростовской области: государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 |

2. Показатели муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уро-вень показателя | Признак возрастания/  убывания | Еди-ницаизмере-ния  (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь  с показателями национальных целей | | Информационная система |
| значение | год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030  год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| 1. Цель 1 муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного качественными жилищно –коммунальными услугами | ГП, МП | возраста-ющий | процен-тов | ведом-ствен-ный | 97,0 | 2023 | 97,5 | 98,0 | 98,5 | 99,0 | Постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 139«Об утверждении муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | - | | отсутствует |
| 1.2. | Процент охвата объектов коммунального хозяйства, подлежащих обслуживанию и содержанию за счет средств бюджета | МП | Возрастающий | Процентов | Ведомственный | 100 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 139«Об утверждении муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | - | | отсутствует |
| 1. Цель 2 муниципальной программы «Благоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | уровень благоустроенности территории сельского поселения | ГП, МП | возраста-  ющий | процен-тов | ведом-  ствен-  ный | 70 | 2023 | 75 | 80 | 85 | 90 | Постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 139 «Об утверждении муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | – | отсутствует | |
| 1. Цель 3 муниципальной программы «Развитие жилищного хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | доля муниципального жилищного фонда соответствующего надлежащему состоянию в общей структуре жилищного фонда | МП | Возрастающий | процентов | Ведомственный | 80 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 90 | РП от 26.12.2013 №803,  приказ министерства ЖКХ области | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | - | отсутствует | |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП – государственная программа субъекта Российской Федерации;

МП – муниципальная программа Волочаевского сельского поселения

ЕМИСС – единая межведомственная информационно-статистическая система;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

ИБ ЖКЖ – «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»;

РП от 26.12.2013 №803 – Региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ростовской области на 2015-2049 годы, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 №803 «Об утверждении региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014-2049 годы».

3. Структура муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  Ответственный за реализацию: Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения)  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | | | |
| 1.1.1. | Расходы для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | | повышение качества жизни населения на территории поселения | для граждан Волочаевского сельского поселения | |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»  Ответственный за реализацию: Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения)  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | | | |
| 2.1.1 | Организация благоустройства территории (содержание клумб, уборка мусора, выкос сорной растительности) | | повышение качества жизни населения на территории поселения | для граждан Волочаевского сельского поселения | |
| 2.1.2 | Содержание сетей уличного освещения | | повышение качества жизни населения на территории поселения | для граждан Волочаевского сельского поселения | |
| 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства»  Ответственный за реализацию: Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения)  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | | | |
| 3.1.1. | Расходы на ведение «Информационной базы ЖКХ» | | создание условий для реализации муниципальной программы | ведение реестра жилищного фонда находящегося на территории муниципального образования «Волочаевское сельское поселение», внесении изменений (при необходимости) | |
| 4.1 Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Волочаевского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения)  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | | | |
| 4.1.1. | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Волочаевского сельского поселения | | создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Волочаевского сельского поселения;  увеличение количества благоустроенных общественных территорий Волочаевского сельского поселения | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;  доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий | |

Примечание.

Используемые сокращения: ТКО – твердые коммунальные отходы;

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  Структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (всего), в том числе: | 3096,7 | 1523,3 | 0,0 | 4620,0 |
|  | бюджет Волочаевского сельского поселения | 3096,7 | 1523,3 | 0,0 | 4620,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Волочаевского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе: | 3081,7 | 1508,3 | 0,0 | 4590,0 |
|  | бюджет Волочаевского сельского поселения | 3081,7 | 1508,3 | 0,0 | 4590,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства» (всего), в том числе: | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 30,0 |
| бюджет Волочаевского сельского поселения | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 30,0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Волочаевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Волочаевского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | – | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Волочаевского сельского поселения | – | Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/  убывания | Уровень показа-теля | Единица измере-ния  по (ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей | | | | Ответственный  за достижение показа-теля | Инфор-мационная система |
| зна-че-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (спра-вочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного качественными жилищно–коммунальными услугами | возрас-тающий | МП | процентов | 98,0 | 2023 | 98,0 | 98,5 | 98,5 | 99,0 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | статис-тические данные |
| 1.2. | Процент охвата объектов коммунального хозяйства, подлежащих обслуживанию и содержанию за счет средств бюджета | возрас-тающий | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | статистический |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Примечания:

МП – муниципальная программа;

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества  предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Повышена степень удовлетворенности населения обеспеченного качественными жилищно–коммунальными услугами | оказание услуг (выполнение работ) | Заключено муниципальных контрактов на выполнение мероприятий по обслуживанию газораспределительных сетей, на текущий ремонт объектов коммунального хозяйства | единиц | х | 2023 | х | х | х |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс.рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Повышена степень удовлетворенности населения обеспеченного качественными жилищно–коммунальными услугами» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтвержда-ющего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Повышена степень удовлетворенности населения обеспеченного качественными жилищно–коммунальными услугами | Х | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | информация Администрации Волочаевского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1.  Заключены муниципальные контракты | Х | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | информация сектора муниципального хозяйства Администрации Волочаевского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | информация сектора муниципального хозяйства Администрации Волочаевского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство» | – | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой  Волочаевского сельского поселения | – | Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Инфор-мационная система |
| значе-ние | год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Благоустройство» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень благоустроенности территории Волочаевского сельского поселения | возраста-ющий | МП | процент | 70,0 | 2023 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Улучшение внешнего вида территории Волочаевского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Повышен уровень благоустроенности территории Волочаевского сельского поселения | оказание услуг (выполнение работ) | Заключено муниципальных контрактов на выполнение работы по содержанию и благоустройству, на выполнение работ по благоустройству земельных участков (устройство тырсово-щебеночного основания), на оказание услуг по выкосу сорной и карантинной растительности на территории Волочаевского сельского поселения, на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических сетей и электрооборудования уличного освещения | единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс.рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе: | Х | 3081,7 | 1508,3 | 0,0 | 4590,0 |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения (всего), из них: | 3081,7 | 1508,3 | 0,0 | 4590,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Повышен уровень благоустроенности территории Волочаевского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 3081,7 | 1508,3 | 0,0 | 4590,0 |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения (всего), из них: | 3081,7 | 1508,3 | 0,0 | 4590,0 |
| Х | 951 0503 1040226540 240 | 380,1 | 337,3 | 0,0 | 717,4 |
| Х | 951 0503 1040226550 240 | 351,6 | 120,0 | 0,0 | 471,6 |
| Х | 951 0503 1040226560 240 | 2250,0 | 1051,0 | 0,0 | 3301,0 |
| Х | 951 0503 1040228020 240 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник  данных) |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача 1 «Создание условий для повышения уровня доступности  жилищно-коммунальных услуг для населения Волочаевского сельского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  Повышен уровень благоустроенности территории Волочаевского сельского поселения | Х | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | информация Администрации Волочаевского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1.  Заключены муниципальные контракты | сентябрь 2025г | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | информация Администрации Волочаевского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | декабрь 2025г | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | информация Администрации Волочаевского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства» | – | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой  Волочаевского сельского поселения | – | Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Инфор-мационная система |
| значе-ние | год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача 1 «Развитие жилищного хозяйства» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | доля муниципального жилищного фонда соответствующего надлежащему состоянию в общей структуре жилищного фонда | возраста-ющий | МП | процент | 80,0 | 2023 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | - |

3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Улучшение внешнего вида территории Волочаевского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Повышен уровень муниципального жилищного фонда в общей структуре жилищного фонда | оказание услуг (выполнение работ) | Заключено муниципальных контрактов на получение лицензии на доступ к порталу «Информационная база ЖКХ», | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс.рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства» (всего), в том числе: | Х | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 30,0 |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения (всего), из них: | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Повышен уровень муниципального жилищного фонда в общей структуре жилищного фонда» (всего), в том числе: | Х | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 30,0 |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения (всего), из них: | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 30,0 |
| Х | 951 0501 1040326950 240 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 30,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача 1 «Создание условий для повышения уровня доступности  жилищно-коммунальных услуг для населения Волочаевского сельского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Х | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | информация Администрации Волочаевского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1.  Заключены муниципальные контракты | март 2025г | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | информация Администрации Волочаевского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | март 2025г | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | информация Администрации Волочаевского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3.  Заключены муниципальные контракты | март 2026г | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | информация Администрации Волочаевского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | март 2026г | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | информация Администрации Волочаевского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5.  Заключены муниципальные контракты | март 2027г | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | информация Администрации Волочаевского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | март 2027г | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | информация Администрации Волочаевского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |

VI. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Волочаевского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» | – | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Волочаевского сельского поселения | – | Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/  убывания | Уровень показа-теля | Единица измере-ния  по (ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей | | | | Ответственный  за достижение показателя | Инфор-мационная система |
| зна-че-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (спра-вочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Увеличено количество благоустроенных общественных территорий, увеличено количество благоустроенных мест массового отдыха населения на территории Волочаевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных объектов на территории Волочаевского сельского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства | возрас-тающий | МП | процентов | 66,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | отсутствует |
| 1.2. | Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий | возрас-тающий | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | отсутствует |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Примечания:

МП – муниципальная программа;

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена комфортность в городской среде, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Повышена степень удовлетворенности населения Волочаевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий | приобретение товаров, работ и услуг | Проведено благоустройство общественных территорий | условных единиц (штук) | 1,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс.рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Волочаевского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Повышена степень удовлетворенности населения Волочаевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтвержда-ющего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена комфортность общественных территорий Волочаевского сельского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Повышена степень удовлетворенности населения Волочаевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий | Х | Администрация Волочаевского сельского поселения (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | информация Администрации Волочаевского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1.  Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории |  | Администрация Волочаевского сельского поселения (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | информация Администрации Волочаевского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по выполнению работ по благоустройству общественной территории |  | Администрация Волочаевского сельского поселения (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | информация Администрации Волочаевского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |