РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.02.2025 № 18 п. Волочаевский

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами»

на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 05.07.2024 № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения»,

 1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами» на 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 138, согласно приложению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 года.

 3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина

Приложение

 к распоряжению Администрации

Волочаевского сельского поселения

 от 10.02.2025 №18

Единый аналитический план

реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

 «Эффективное управление муниципальными финансами»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Волочаевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации | Ответственный  исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание | всего | Област-ной бюджет | Феде-ральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.«Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | 0,0 | х | х | х | х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Проведен мониторинг налоговой задолженности» | х | 01.03.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Проведен мониторинг налоговой задолженности» | х | 25.04.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Проведен мониторинг налоговой задолженности» | х | 25.07.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Проведен мониторинг налоговой задолженности» | х | 25.10.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Отменены неэффективные муниципальные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации муниципальных льгот» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | 0,0 | х | х | х | х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1 «Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных на местном уровне» | х | 01.02.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Направлена информация кураторам налоговых расходов по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов Волочаевского сельского поселения» | х | 20.05.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов Волочаевского сельского поселения, проведенной кураторами налоговых расходов, направлена итоговая информация главе Администрации Волочаевского сельского поселения» | х | 01.08.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 2.4. «Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Волочаевского сельского поселения по перечню показателей» | х | 20.08.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация бюджетного процесса» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | 10260,7 | 0,0 | 0,0 | 10260,7 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена деятельность Администрации Волочаевского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | 10260,7 | х | х | х | х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Волочаевского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» | х | 01.07.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг» | х | 30.09.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Волочаевского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» | х | 20.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Исполнение расходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района» | х | 25.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2.«Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | 0,0 | х | х | х | х |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Подготовлено постановление Администрации Волочаевского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | х | 01.06.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Принято распоряжение Администрации Волочаевского сельского поселения «О внесении изменений в распоряжение Администрации Волочаевского сельского поселения от 18.04.2016 № 35-1 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района» | х | 01.07.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» | х | 31.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Волочаевского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1. «Проведена единая политика муниципальных заимствований Волочаевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | 0,0 | х | х | х | х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1.«Принято распоряжение Администрации Волочаевского сельского поселения о привлечении кредитов от кредитных организаций при наличии потребности» | х | 01.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров) при наличии» | х | 31.03.2025,30.06.2025,30.09.2025,31.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 1.«Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | 0,0 | х | х | х | х |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Утвержден план контрольных мероприятий Администрации Волочаевского сельского поселения» | х | 31.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
| 4.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий» | х | 30.09.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
| 4.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий» | х | 31.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
| 4.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий (при наличии оснований)» | х | 31.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Волочаевского сельского поселения  | х | х | х | х | х |
|  | **Итого по муниципальнойпрограмме**  | **х** | **х** | **X** | **10260,7** | **0,0** | **0,0** | **10260,7** | **0,0** |