РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.07.2025 № 52 п. Волочаевский

О внесении изменений в распоряжение

Администрации Волочаевского сельского

поселения от 10.02.2025 №19

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 05.07.2024 № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения»,

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Волочаевского сельского поселения от 10.02.2025 №15 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» на 2025 год» на 2025 год» изменение, изложив приложение к нему в новой редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Волочаевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина

Приложение

к распоряжению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 23.07.2025 №52

«Приложение

к распоряжению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 10.02.2025 №19

Единый аналитический план

реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Орловского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный   исполнитель   (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | Област-ной  бюджет | Феде-ральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.  «Повышена степень удовлетворенности населения обеспеченного качественными жилищно–коммунальными услугами» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | 0,0 | х | х | х | х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.  Заключены муниципальные контракты | х | х | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | х | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | х | х | х | х | х |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | 4599,1 | 0,0 | 0,0 | 4599,1 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  Повышен уровень благоустроенности территории Волочаевского сельского поселения | х | 31.12.2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | 4599,1 | х | х | х | х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.  Заключены муниципальные контракты | х | сентябрь 2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | 0,0 | х | х | х | х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.2.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | 31.12.2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | х | х | х | х | х |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | х | 31.12.2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | 15,0 | х | х | х | х |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.  Заключены муниципальные контракты | х | март 2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | х | х | х | х | х |
| 3.1.2 | Контрольная точка 1.1.2.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | март 2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | х | х | х | х | х |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Волочаевского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | х | х | х | х | х |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Повышена степень удовлетворенности населения Волочаевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий | х | х | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | х | х | х | х | х |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.  Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории | х | х | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | х | х | х | х | х |
| 4.1.2 | Контрольная точка 1.1.2.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по выполнению работ по благоустройству общественной территории | х | х | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | х | х | х | х | х |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **х** | **х** | **X** | **4614,1** | **0,0** | **0,0** | **4614,1** | **0,0** |