Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Администрация Волочаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018        	                             № 36                               	п. Волочаевский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», по результатам за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 142, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения                                                 Н.А.Дреева

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 15.03.2018 №36

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОИСПОЛЬЗОВАНИЕ»  ЗА 2017 ГОД

- I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых

- программных мероприятий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»        по состоянию на 1 января 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения | 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год, руб. | кассовые расходы, руб. | Процент исполнения |
| 1. | Организация детско-юношеского экологического движения | Бюджет Волочаевского сельского поселения | В течение года | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | Озеленение | Бюджет Волочаевского сельского поселения | В течение года | 37 500,0 | 37 384,74 | 99,7 |
| 3. | Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период | Бюджет Волочаевского сельского поселения | В течение года | 13 400,0 | 13 396,54 | 99,9 |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок | Бюджет Волочаевского сельского поселения | В течение года | 299 700,0 | 299 700,0 | 100 |
| 5. | Монтаж (вывоз) контейнера для сбора, накопления отработанных компактных люминесцентных ламп (ртуть-содержащих) | Бюджет Волочаевского сельского поселения | В течение года | 23 400,0 | 23 400,0 | 100 |

II. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

За время реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» Администрацией Волочаевского сельского поселения изменения в муниципальную программу Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» вносились пять раз:

от 01.06.2017 №48 «О внесении изменений в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 142»;

от 21.07.2017 №75 «О внесении изменений в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 142»;

от 12.09.2017 №106 «О внесении изменений в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 142»;

от 14.11.2017 №137 «О внесении изменений в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 142»;

от 28.12.2017 №159 «О внесении изменений в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 142».

III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета и средств, выделяемых из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Волочаевского сельского поселения от 29.12.2016 №27 «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы за 2017 год составляет 374,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Волочаевского сельского поселения.

В программу «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включены мероприятия:

- Организация детско-юношеского экологического движения

- Озеленение

- Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период

- Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения

-Монтаж (вывоз) контейнера для сбора, накопления отработанных компактных люминесцентных ламп (ртутьсодержащих)

На реализацию мероприятий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2017 году предусматривалось 374,0 тыс. рублей, в том числе: местный  бюджет – 374,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 373,9 тыс. рублей, или 99,9 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице:

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2017 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр. 3/гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 374 000,0 | 373 881,28 | 99,9 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 374 000,0 | 373 881,28 | 99,9 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

- IV. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2017 году муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» осуществлялась путем реализации программных мероприятий:

| - Наименование основного мероприятия | - Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия |  | - Срок |  | - Непосредственный результат (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - начала - реализации |  | - окончания реализации |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 | - 4 | - 5 |  |
| - Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Волочаевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| Организация детско-юношеского экологического движения | - Администрация Волочаевского сельского поселения |  | - 01.01.2017 г. | - 31.12.2017 г. | - формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения |  |
| Озеленение | - Администрация Волочаевского сельского поселения |  | - 01.01.2017 г. | - 31.12.2017 г. | - увеличение площади зеленых насаждений |  |
| Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период | - Администрация Волочаевского сельского поселения |  | - 01.01.2017 г. | - 31.12.2017 г. | - снижение опасности заражения населения заболеваниями, передаваемыми клещами |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок | - Администрация Волочаевского сельского поселения |  | - 01.01.2017 г. | - 31.12.2017 г. | - снижение негативного воздействия несанкционированных свалок на окружающую среду |  |
| Монтаж (вывоз) контейнера для сбора, накопления отработанных компактных люминесцентных ламп (ртутьсодержащих) | Администрация Волочаевского сельского поселения |  | - 01.01.2017 г. | - 31.12.2017 г. | - снижение негативного воздействия отработанных компактных люминесцентных ламп (ртутьсодержащих) на окружающую среду |  |

- V. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

- Выполнение программных мероприятий снизило опасность заражения населения заболеваниями, передаваемыми клещами, снизило негативное воздействие несанкционированных свалок, отработанных компактных люминесцентных ламп (ртутьсодержащих)  на окружающую среду и сформировало у подрастающего поколения бережное отношения к природе, детское и молодежное экологического движения активизировалось, увеличилась площадь зеленых насаждений.

VI. Оценка эффективности муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В 2017 году на реализацию одного мероприятия муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» не требовалось финансирования. Запланированные мероприятия исполнены в полном объёме, что доказывает высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы, и программа считается реализованной.

- Ведущий специалист                                                            С.А. Гаршина