РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЛОЧАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2022     	                               № 172                                      п. Волочаевский

О внесении изменений в постановление

Администрации Волочаевского сельского

поселения от 29.12.2021  № 139

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 29.12.2021 № 139 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Волочаевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского  сельского поселения                                      С.А. Гаршина

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 29.12.2022 №172

«Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 29.12.2021  № 139

План

реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Област-ной бюджет | Феде-ральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения – Гаршина С.А. | осуществление функции по обеспечению пожарной безопасности на территории Волочаевского сельского поселения | 01.01.2022-31.12.2022 | 8,0 | - | - | 8,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения – Гаршина С.А. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств в части мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2022-31.12.2022 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения – Гаршина С.А. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств | 01.01.2022-31.12.2022 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 8,0 | - | - | 8,0 | - |

Ведущий специалист                                                               М.А. Корякина