Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Администрация Волочаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2016        	                                    № 74                                 	п. Волочаевский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной     программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие     преступности» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 13.09.2013 №131 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной     программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», по результатам за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Тесленко И.А.

Глава Волочаевского

сельского поселения                                                               Т.Н. Дудка

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 11.04.2016 №74

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Волочаевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Противодействие коррупции в Волочаевском сельском поселении | Глава Волочаевского сельского поселения Т.Н. Дудка Ведущий специалист С.А. Гаршина | снизить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции; обеспечить обучение муниципальных служащих по программам противодействия коррупции в количестве не менее, чем предусмотрено соответствующим планом Правительства Ростовской области; повысить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 5,0 | 5,0 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Волочаевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Профилактика экстремизма и терроризма в Волочаевском сельском поселении | Глава Волочаевского сельского поселения Т.Н. Дудка Ведущий специалист С.А. Гаршина | снижение количество преступлений; увеличить долю учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов на 100% процентов; не превысить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве 5 процентов | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | - | - |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 5,0 | 5,0 |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Волочаевском сельском поселении» | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 5,0 | 5,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма в Волочаевском сельском поселении» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |