Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Администрация Волочаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2016        	                               № 75                                	п. Волочаевский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 13.09.2013 №131 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной     программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», по результатам за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Тесленко И.А.

Глава Волочаевского

сельского поселения                                                               Т.Н. Дудка

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 11.04.2016 №75

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Улучшение материально-технической базы Администрации Волочаевского сельского поселения | Глава Волочаевского сельского поселения Т.Н. Дудка, Специалист ГО ЧС Х.М. Гиназова | В результате реализации подпрограммы силами и средствами Администрации Волочаевского сельского поселения прогнозируется: снизить количество пожаров. | весь период |  | 14,7 |  | 14,5 | 2 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Улучшение материально-технической базы Администрации Волочаевского сельского поселения | Глава Волочаевского сельского поселения Т.Н. Дудка, Специалист ГО ЧС Х.М. Гиназова | произвести не менее 5 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; спасти и оказать помощь не менее 3 человек при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | весь период |  | 79,3 |  | 79,3 | 2 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Глава Волочаевского сельского поселения Т.Н. Дудка, Специалист ГО ЧС Х.М. Гиназова | В результате реализации подпрограммы силами и средствами Администрации Волочаевского сельского поселения » планируется: выполнить профилактические выезда на воде; провести не менее 5 лекций и бесед в общеобразовательных учебных заведениях | весь период |  | 0,7 | 0,6 |  | 1 |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Волочаевского сельского поселения Т.Н. Дудка, Специалист ГО ЧС Х.М. Гиназова | уменьшить количество пожаров на 10 процентов от количества пожаров, произошедших в 2012 году; увеличить количество спасенных людей на 8 процентов от количества спасенных людей в 2012 году. | Весь период |  | 94,7 | 94,4 |  |  |

- Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»  за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 94,7 | 94,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 94,7 | 94,4 |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 14,7 | 14,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 14,7 | 14,5 |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 79,3 | 79,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 79,3 | 79,3 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 0,7 | 0,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,7 | 0,6 |