Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Администрация Волочаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2016        	                             № 76                                	п. Волочаевский

Об утверждении  отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 13.09.2013 №131 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной     программы «Развитие культуры и туризма», по результатам за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Тесленко И.А.

Глава Волочаевского

сельского поселения                                                               Т.Н. Дудка

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 11.04.2016 №76

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры и туризма» за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» Н.А. Сотникова | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период |  | 998,3 | 997,8 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Библиотечное обслуживание | Заведующий МКУК ВСПОР «ВПБ» Е.Э.Жмурко | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | весь период |  | 419,6 | 419,3 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Волочаевского сельского поселения Т.Н.Дудка, Директор МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» Н.А. Сотникова Заведующий МКУК ВСПОР «ВПБ» Е.Э.Жмурко | удовлетворительное состояние объектов культуры муниципальной собственности; повышение доступности культурных ценностей для населения Волочаевского сельского поселения | Весь период |  | 1417,9 | 1417,1 |  |

- Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за  2015г

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 1417,9 | 1417,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1417,9 | 1417,1 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего | 998,3 | 997,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 998,3 | 997,8 |
| Подпрограмма 2 | «Библиотечное обслуживание» | всего | 419,6 | 419,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 419,6 | 419,3 |