Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Администрация Волочаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2016        	                               № 78                                	п. Волочаевский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 13.09.2013 №131 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной     программы «Развитие физической культуры и спорта», по результатам за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Тесленко И.А.

Глава Волочаевского

сельского поселения                                                               Т.Н. Дудка

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 11.04.2016 №78

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта» за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие | Глава Волочаевского сельского поселения | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 16,5 | 16,5 | 1 |
| 1.1. | Физическое воспитание населения Волочаевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Глава Волочаевского сельского поселения | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 16,5 | 16,5 | 1 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2015г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 16,5 | 16,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 16,5 | 16,5 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта Волочаевского сельского поселения Орловского района». | всего | 16,5 | 16,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 16,5 | 16,5 |