Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Администрация Волочаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017        	                             № 27                               	п. Волочаевский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 13.09.2013 №131 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», по результатам за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения                                                 Н.А.Дреева

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 31.03.2017 №27

Отчет

О реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2016 год

- I. Финансирование, освоение и результативность проведенных мероприятий по охране окружающей среды и рациональному природопользованию на 2016 год.

На реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2016 год (далее - Программа)  предусматривалось финансирование из средств местного бюджета в размере 264,7 тыс. рублей.

Освоено 263,5тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета поселения в размере 263,5 тыс. рублей,

процент выполнения Программы составил 99,5 процента. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2016 год  приведен в таблице № 1 и №2.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной  целевой программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2016 год за отчетный 2016 финансовый год приведена в таблице № 3.

- II. Перечень завершенных в течение года

мероприятий Программы

За счет средств бюджета сельского поселения выполнены следующие мероприятия:

1. Озеленение.

2. Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период.

3. Ликвидация несанкционированных свалок.

- Таблица № 1

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 264,7 | 263,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 264,7 | 263,5 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 264,7 | 263,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 264,7 | 263,5 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация детско-юношеского экологического движения» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Озеленение» | всего | 24,3 | 24,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 24,3 | 24,2 |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | всего | 15,0 | 14,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 15,0 | 14,9 |
| Основное мероприятие 1. 4 | «Ликвидация несанкционированных свалок» | всего | 225,4 | 224,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 225,4 | 224,4 |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация детско-юношеского экологического движения | Специалист первой категории | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Не выполнено | Мероприятие не выполнено в виду отсутствия экологического движения |
| 1.1.2 | Озеленение | Специалист первой категории | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.1.3 | «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Специалист первой категории | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.1.4 | «Ликвидация несанкционированных свалок» | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Специалист первой категории | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов на территории поселения. | объектов | 2 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Волочаевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов на территории поселения. | единиц | 2 | 2 | 2 |  |