РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2024 № 142 п. Волочаевский

О внесении изменений в постановление

Администрации Волочаевского сельского

поселения от 29.12.2023 № 192

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения **постановляет:**

1. Внести в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 29.12.2023 № 192 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» на 2024 год» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Волочаевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 05.11.2024 №142

«Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 29.12.2023 №192

План

реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | Област-ной  бюджет | Феде-ральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А.; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | 01.01.2024-31.12.2024 | 255,1 | - | - | 255,1 | - |
| 2.2 | Организация и содержание мест захоронения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А.; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2024-31.12.2024 | 55,0 | - | - | 55,0 | - |
| 2.3 | Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А.; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2024-31.12.2024 | 996,5 | - | - | 996,5 | - |
| 2.4 | Расходы на мероприятия по благоустройству (вывоз мусора) | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А.; специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2024-31.12.2024 | 1007,0 | - | - | 1007,0 | - |
| Подпрограмма 3. «Развитие жилищного хозяйства» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Специалист первой категории-  Молчанова ЕА. | Актуализация информации | 01.01.2024-31.12.2024 | 7,5 | - | - | 7,5 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 2321,2 | - | - | 2321,2 | - |